Додаток

до рішення НКРЗІ

від 18.08.2015 № 434

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  2015 р. N -р

Київ

Про затвердження плану заходів на 2015 - 2017 роки щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного)

зв'язку четвертого покоління

1. Затвердити план заходів на 2015 - 2017 роки щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (далі - план заходів), що додається.

2. Погодитися з пропозицією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо визначення цієї Комісії відповідальною за виконання плану заходів.

3. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання окремих заходів плану заходів, подавати щомісяця до 5 числа Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію про стан їх виконання.

4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, подавати у строки, визначені планом заходів, Кабінетові Міністрів України та Адміністрації Президента України узагальнені дані про стан його виконання.

Прем'єр-міністр України					А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від                          2015 р. N        -р

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2015 - 2017 роки щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління

| 1. Утворення робочої групи щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (далі – робоча група). |
| --- |
|  | НКРЗІ; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); Генеральний штаб Збройних Сил України; державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) (за згодою); суб’єкти ринку телекомунікацій, їх об’єднання (за згодою). |
|  | Серпень 2015 року. |
| 2. Підготовка та схвалення технічного завдання на виконання науково-дослідної роботи на тему дослідження і розробка пропозицій щодо заходів впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (далі - радіотехнології LTE) у відповідних частотних діапазонах (далі - НДР). |
|  | НКРЗІ; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); Генеральний штаб Збройних Сил України; УДЦР (за згодою); суб’єкти ринку телекомунікацій, які виявили бажання взяти участь у фінансуванні НДР (далі – замовники НДР) (за згодою). |
|  | Вересень – жовтень 2015 року. |
| 3. Здійснення відбору іноземного консультанта – компанії, яка має досвід проведення аналогічних робіт,для виконання НДР (далі – виконавець НДР) з урахуванням рекомендацій робочої групи. |
|  | Замовники НДР(за згодою). |
|  | Жовтень – листопад 2015 року. |
| 4. Укладення контракту на виконання НДР. |
|  | Замовники НДР та виконавець НДР (за згодою). |
|  | Листопад 2015 року. |
| 5. Залучення УДЦР та відповідного науково-дослідного інституту, визначеного Генеральним штабом Збройних Сил України, які мають доступ до інформації про радіочастотний ресурс України у смугах частот загального та спеціального користування (далі – співвиконавці НДР). |
|  | Виконавець НДР(за згодою). |
|  | Листопад – грудень 2015 року. |
| 6. Укладення договорів про нерозголошення експертами виконавця НДР інформації, отриманої під час виконання НДР та визначеної співвиконавцями НДР інформацією з обмеженим доступом. |
|  | Виконавець НДР та співвиконавці НДР (за згодою). |
|  | Листопад – грудень 2015 року. |
| 7. Виконання НДР. |
|  | Виконавець НДР та співвиконавці НДР (за згодою). |
|  | Грудень 2015 року – листопад 2016 року. |
| 8. Приймання результатів виконаної НДР та направлення їх відповідним державним органам для впровадження. |
|  | Замовники НДР (за згодою); робоча група. |
|  | Грудень 2016 року. |
| 9. На підставі висновків та пропозицій, отриманих за результатами виконання НДР: |
| 9.1. Підготовка та внесення на розгляд Уряду проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів з метою, у тому числі забезпечення застосовування процедур, передбачених для виділення, розподілу та користування радіочастотним ресурсом України на об'єктивній, пропорційній, вчасній, прозорій та недискримінаційній основі, проведення рефармінгу, збільшення ефективності використання радіочастотного ресурсу України. |
|  | Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ; Мінекономрозвитку; Мінфін; Мін’юст; Міноборони; Антимонопольний комітет; Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою). |
|  | Січень – лютий 2017 року. |
| 9.2. Підготовка та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України. |
|  | Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ; Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); Генеральний штаб Збройних Сил України; інші заінтересовані органи державної влади. |
|  | Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
| 9.3. Підготовка та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, необхідних для реалізації Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
|  | В межах компетенції: НКРЗІ; Мінекономрозвитку; Мінфін; Мін’юст; Міноборони; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою). |
|  | Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
| 9.4. Підготовка та прийняття актів законодавства, спрямованих на реалізацію Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
|  | В межах компетенції: НКРЗІ; Мінекономрозвитку; Мінфін; Мін’юст; Міноборони; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою). |
|  | Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
| 9.5. Підготовка, затвердження плану та проведення заходів щодо вивільнення смуг «першого цифрового дивіденду» від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE. |
|  | Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); УДЦР (за згодою). |
|  | 2015 рік – І півріччя 2017 року. |
| 9.6. Затвердження плану заходів щодо вивільнення смуг «другого цифрового дивіденду» від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE. |
|  | Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); УДЦР (за згодою). |
|  | І півріччя 2017 року. |
| 9.7. Затвердження за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України та НКРЗІ методик розрахунку електромагнітної сумісності, отриманих за результатами виконання науково-дослідних робіт. |
|  | Адміністрація Держспецзв'язку. |
|  | І півріччя 2017 року. |
| 9.8. Проведення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності та спільної роботи радіоелектронних засобів спеціальних користувачів та радіоелектронних засобів загальних користувачів у радіотехнології LTE. |
|  | В межах компетенції: Генеральний штаб Збройних Сил; Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ. |
|  | І півріччя 2017 року. |
| 9.9. Вжиття заходів щодо проведення рефармінгу та запровадження технологічної нейтральності для впровадження радіотехнології LTE, а також вирішення у разі потреби організаційних, технологічних, економічних та інших виявлених проблемних питань. |
|  | В межах компетенції: НКРЗІ; Мінекономрозвитку; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); Генеральний штаб Збройних Сил України; УДЦР (за згодою); суб’єкти ринку телекомунікацій, їх об’єднання (за згодою). |
|  | Протягом 2017 року. |
| 9.10. Надання виключно в конкурентний спосіб права на користування радіочастотним ресурсом України із використанням радіотехнології LTE, у тому числі пакетами в різних діапазонах, зокрема, шляхом проведення тендеру, за яким переможцями визначатимуться учасники, що виконали всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу. |
|  | НКРЗІ. |
|  | ІІ півріччя 2017 року. |
| ___________________ |