Додаток

до рішення НКРЗІ

від 22.09.2015 № 500

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  2015 р. N -р

Київ

Про затвердження плану заходів на 2015 - 2017 роки щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного)

зв'язку четвертого покоління

1. Затвердити план заходів на 2015 - 2017 роки щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (далі - план заходів), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання окремих заходів плану заходів, подавати щомісяця до 5 числа Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію про стан їх виконання.

3. Погодитися з пропозицією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо визначення цієї Комісії відповідальною за виконання плану заходів і подання у строки, визначені планом заходів, Кабінетові Міністрів України та Адміністрації Президента України узагальнених даних про стан його виконання.

Прем'єр-міністр України					А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від                          2015 р. N        -р

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2015 - 2017 роки щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління

| 1. Утворення робочої групи щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (далі – робоча група). |
| --- |
|  | НКРЗІ; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); Генеральний штаб Збройних Сил України; державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) (за згодою); суб’єкти ринку телекомунікацій, їх об’єднання (за згодою). |
|  | Вересень - жовтень 2015 року. |
| 2. Підготовка та схвалення технічного завдання на виконання науково-дослідної роботи на тему дослідження і розробка пропозицій щодо заходів впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (далі - радіотехнології LTE) у відповідних частотних діапазонах (далі - НДР). |
|  | НКРЗІ; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); Генеральний штаб Збройних Сил України; УДЦР (за згодою); суб’єкти ринку телекомунікацій, які виявили бажання взяти участь у фінансуванні НДР (далі – замовники НДР) (за згодою). |
|  | Вересень – листопад 2015 року. |
| 3. Здійснення відбору іноземного консультанта – компанії, яка має досвід проведення аналогічних робіт, для виконання НДР (далі – виконавець НДР) з урахуванням рекомендацій робочої групи. |
|  | Замовники НДР (за згодою). |
|  | Жовтень – листопад 2015 року. |
| 4. Укладення контракту на виконання НДР. |
|  | Замовники НДР та виконавець НДР (за згодою); УДЦР та відповідний науково-дослідний інститут, визначений Генеральним штабом Збройних Сил України, які мають доступ до інформації про радіочастотний ресурс України у смугах частот загального та спеціального користування (далі – співвиконавці НДР) (за згодою); НКРЗІ як координуюча сторона без фінансових зобов’язань. |
|  | Листопад – грудень 2015 року. |
| 5. Укладення договорів про нерозголошення експертами виконавця НДР інформації, отриманої під час виконання НДР та визначеної співвиконавцями НДР інформацією з обмеженим доступом. |
|  | Виконавець НДР та співвиконавці НДР (за згодою). |
|  | Листопад – грудень 2015 року. |
| 6. Виконання НДР. |
|  | Виконавець НДР та співвиконавці НДР (за згодою). |
|  | Грудень 2015 року – листопад 2016 року. |
| 7. Приймання результатів виконаної НДР та направлення їх відповідним державним органам для впровадження. |
|  | Замовники НДР (за згодою); робоча група. |
|  | Грудень 2016 року. |
| 8. На підставі висновків та пропозицій, отриманих за результатами виконання НДР: |
| 8.1. Підготовка та внесення на розгляд Уряду проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів з метою, у тому числі термінологічного визначення, забезпечення застосовування процедур, передбачених для виділення, розподілу та користування радіочастотним ресурсом України на об'єктивній, пропорційній, вчасній, прозорій та недискримінаційній основі, проведення рефармінгу, збільшення ефективності використання радіочастотного ресурсу України. |
|  | Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ; Мінекономрозвитку; Мінфін; Мін’юст; Міноборони; Антимонопольний комітет; Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою). |
|  | Січень – лютий 2017 року. |
| 8.2. Підготовка та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України. |
|  | Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ; Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); Генеральний штаб Збройних Сил України; інші заінтересовані органи державної влади. |
|  | Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
| 8.3. Підготовка та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, необхідних для реалізації Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
|  | В межах компетенції: НКРЗІ; Мінекономрозвитку; Мінфін; Мін’юст; Міноборони; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою). |
|  | Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
| 8.4. Підготовка та прийняття актів законодавства, спрямованих на реалізацію Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів, у тому числі розробка та затвердження в установленому порядку методики розрахунку початкової вартості радіочастотного ресурсу України. |
|  | В межах компетенції: НКРЗІ; Мінекономрозвитку; Мінфін; Мін’юст; Міноборони; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою). |
|  | Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів. |
| 8.5. Затвердження плану та проведення заходів щодо вивільнення смуг «першого цифрового дивіденду» від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE. |
|  | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); УДЦР (за згодою). |
|  | 2015 рік – І півріччя 2017 року. |
| 8.6. Затвердження плану заходів щодо вивільнення смуг «другого цифрового дивіденду» від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE. |
|  | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); УДЦР (за згодою). |
|  | І півріччя 2017 року. |
| 8.7. Затвердження за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України та НКРЗІ методик розрахунку електромагнітної сумісності, отриманих за результатами виконання науково-дослідних робіт. |
|  | Адміністрація Держспецзв'язку. |
|  | І півріччя 2017 року. |
| 8.8. Проведення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності та спільної роботи радіоелектронних засобів спеціальних користувачів та радіоелектронних засобів загальних користувачів у радіотехнології LTE. |
|  | В межах компетенції: Генеральний штаб Збройних Сил України; Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ. |
|  | І півріччя 2017 року. |
| 8.9. Вжиття заходів щодо проведення рефармінгу та запровадження технологічної нейтральності на основі загальноприйнятих специфікацій 3GPP для впровадження радіотехнології LTE, а також вирішення у разі потреби організаційних, технологічних, економічних та інших виявлених проблемних питань. |
|  | В межах компетенції: НКРЗІ; Мінекономрозвитку; Адміністрація Держспецзв'язку; Антимонопольний комітет; Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою); Генеральний штаб Збройних Сил України; УДЦР (за згодою); суб’єкти ринку телекомунікацій, їх об’єднання (за згодою). |
|  | Протягом 2017 року. |
| 8.10. Надання виключно в конкурентний спосіб права на користування радіочастотним ресурсом України із використанням радіотехнології LTE, у тому числі пакетами в різних діапазонах, зокрема, шляхом проведення тендеру, за яким переможцями визначатимуться учасники, що виконали всі його умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу. |
|  | НКРЗІ. |
|  | ІІ півріччя 2017 року. |
| ___________________ |